Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов 

депутатов Думы ЗАТО Звездный седьмого созыва
Календарный план мероприятий составлен в соответствии с требованиями Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Закона Пермского края № 525-ПК «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Пермском крае» (далее – ЗПК)  
Дата голосования 08 сентября 2024 года
	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ

	1.
	Принятие решения о назначении выборов

п. 7 ст. 10 ФЗ

ч. 5 ст. 12 ЗПК
	17.06.2024
	Дума ЗАТО Звездный

	2.
	Официальное опубликование решения о назначении выборов 
п. 7 ст. 10 ФЗ

ч. 5 ст. 12 ЗПК
	20.06.2024
	Дума ЗАТО Звездный

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	3.
	Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования
п. 7 ст.19 ФЗ
	Не позднее чем за 40 дней до дня голосования, т.е. не позднее 29.07.2024
	Глава ЗАТО Звездный - глава   администрации ЗАТО Звездный 

	СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	4.
	Предоставление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию городского округа ЗАТО Звездный
п. 6 ст. 17 ФЗ
ч. 2, 6 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 60 дней до дня голосования, т.е. не позднее 09.07.2024

	Глава ЗАТО Звездный - глава   администрации ЗАТО Звездный

	5.
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку

п. 7, 11 ст. 17 ФЗ



ч. 1, 2, 8 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28.08.2024
	Территориальная избирательная комиссия городского округа ЗАТО Звездный (далее - Территориальная избирательная комиссия)

	 
	Передача по акту первого экземпляра списка избирателей соответствующим участковым  избирательным комиссиям

п. 13 ст. 17 ФЗ

ч. 11 ст. 28 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 28.08.2024
	Территориальная избирательная комиссия



	7.
	Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения 

п. 15 ст. 17 ФЗ

ч.1 ст. 30 ЗПК
	За 10 дней до дня голосования, т.е. с 28.08.2024
	Участковые избирательные комиссии

	8.
	Уточнение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений, подписание уточненного списка избирателей председателем и секретарем участковой комиссии и заверение печатью участковой комиссии

п. 14  ст. 17, п.п. «б» п. 6 ст. 27  ФЗ

                                                        ч. 13 ст. 28 ЗПК
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования
	Участковые избирательные комиссии

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	9.
	Возложение окружных избирательных комиссий на иные избирательные комиссии

п. 1 ст. 25 ФЗ
ч. 1 ст. 17 ЗПК
	Не позднее 15 дней со дня опубликования решения о назначении выборов
	Территориальная избирательная комиссия

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	10.
	Опубликование в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений, размещение списка на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Направление указанного списка в Территориальную избирательную комиссию

п. 9 ст. 35 ФЗ

ч. 4 ст. 33 ЗПК
	По состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов


	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю 

	11.
	Самовыдвижение кандидатов по многомандатному (двухмандатному) избирательному округу


ч. 2, 4 ст. 31,  ст. 32 ЗПК
	Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов, т.е. с 21.06.2024
	Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом

	12.
	Представление уведомления о самовыдвижении, а также документов, указанных в частях 1, 2 статьи 32 ЗПК в Территориальную избирательную комиссию 
ч. 4 ст. 32 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 11.07.2024

	Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом 

	13.
	Выдача кандидату, выдвинутому в порядке самовыдвижения, письменного подтверждения о получении документов для выдвижения 

ч. 6 ст. 32 ЗПК
	Незамедлительно после представления и приема документов


	Территориальная избирательная комиссия

(исполняющая полномочия окружных избирательных комиссий)

	14.
	Выдвижение списка кандидатов по многомандатным (двухмандатным) избирательным округам

     ч. 4, 5 ст. 31, ч. 1 ст. 33 ЗПК
	Со дня, следующего за днем публикации решения о назначении выборов, т.е. с 20.06.2024
	Избирательные объединения



	15.
	Назначение уполномоченных представителей избирательного объединения

ч. 2 ст. 33, п. «в» ч. 14.1 ст. 35 ФЗ

п. 4 ч. 7, п. 3 ч. 10.2 ст. 33 ЗПК
	При принятии избирательным объединением решения о выдвижении кандидатов
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата, список кандидатов

	16.
	Представление в Территориальную избирательную комиссию списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по многомандатным (двухмандатным) избирательным округам, вместе с документами, указанными в части 10.2 статьи 33 ЗПК
ч. 10 ст. 33 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней (до 18 часов по местному времени) после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 10.07.2024

	Уполномоченный представитель избирательного объединения

	17.
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения в получении документов, указанных в части 10.2 статьи 33 ЗПК

 ч. 13 ст. 33 ЗПК 
	Незамедлительно после приема документов


	Территориальная избирательная комиссия



	18.
	Принятие решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам либо мотивированного решения об отказе в его заверении с указанием даты и времени (часы и минуты) выдачи 

ч. 13 ст. 33 ЗПК
	В течение 3 дней со дня приема документов


	Территориальная избирательная комиссия



	19.
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов по одномандатным избирательным округам с копией заверенного списка либо решения  об отказе в его заверении

п. 14.3 ст. 35 ФЗ

п. 14  ст. 33 ЗПК
	В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения 


	Территориальная избирательная комиссия



	20.
	Представление документов, указанных в частях 1, 2 статьи 32 ЗПК, в Территориальную избирательную комиссию

ч. 4 ст. 32, ч. 18 ст. 33 ЗПК
	Не позднее чем через 20 дней (до 18 часов по местному времени) после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 10.07.2024
	Кандидат, включенный в заверенный список кандидатов по многомандатным (двухмандатным) избирательным округам

	21.
	Выдача кандидату, включенному в заверенный список кандидатов по одномандатным избирательным округам (иному лицу) письменного подтверждения получения документов, указанных в части 18 
ст. 33 ЗПК

ч. 21 ст. 33 ЗПК
	Незамедлительно после приема документов
	Территориальная избирательная комиссия



	22.
	Право назначить уполномоченного представителя по финансовым вопросам

п. 2 ст. 39, п. 3 ст. 58 ФЗ 

ч. 2 ст. 57 ЗПК
	С момента выдвижения
	Кандидат, выдвинутый по многомандатному (двухмандатному) избирательному округу

	23.
	Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам 

п. 3 ст. 58 ФЗ

ч. 2 ст.57 ЗПК
	В трехдневный срок на основании письменного заявления кандидата, письменного согласия гражданина быть уполномоченным представителем кандидата по финансовым вопросам, нотариально удостоверенной доверенности, а также при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина
	Территориальная избирательная комиссия



	24.
	Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах 

п. 6 ст. 33 ФЗ

ч. 22 ст. 33 ЗПК
	После представления кандидатом соответствующих сведений
	Территориальная избирательная комиссия



	25.
	Сбор подписей избирателей:

- в поддержку самовыдвижения кандидата

п. 5,7 ст.37 ФЗ

п. «а» ч. 1 ст. 35 ЗПК
	Со дня, следующего за днем уведомления Территориальной избирательной комиссии о самовыдвижении кандидата
	Дееспособные граждане РФ, достигшие возраста 18 лет к моменту сбора подписей

	
	- в поддержку выдвижения кандидата избирательным объединением по многомандатному (двухмандатному)  избирательному округу 

п. 5, 7 ст. 37 ФЗ

п. «б» ч. 1 ст. 35 ЗПК
	Со дня, следующего за днем представления в Территориальную избирательную комиссию, документов и сведений, указанных в частях 1 и 2 статьи 32 ЗПК
	

	26.
	Представление в Территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу

п. 1 ст. 38 ФЗ



ч. 1 ст. 36 ЗПК
	Не ранее чем за 65 дней и не позднее чем за 45  дней до дня голосования (до 18 часов по местному времени), т.е. не ранее 04.07.2024 и не позднее  18.00 часов  24.07.2024
	Кандидат, выдвинутый по многомандатному (двухмандатному)  избирательному округу



	27.
	Выдача кандидату документа, который подтверждает прием представленных документов для регистрации кандидата и в котором указываются дата и время приема

ч. 3 ст. 36 ЗПК
	При приеме документов для регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия



	28.
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов) и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов 

п. 1.1 ст. 38 ФЗ 

ч. 12 ст. 37 ЗПК
	Не позднее чем за 3 дня до дня заседания Территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия



	29.
	Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии необходимого документа
п. 1.1 ст. 38 ФЗ

ч. 12 ст. 37 ЗПК
	Не позднее чем за 1 день до дня заседания Территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата


	Кандидат

	30.
	Принятие решения о регистрации кандидата с указанием даты и времени либо мотивированного решения об отказе в регистрации

п. 18. ст. 38 ФЗ

ч. 1 ст. 37 ЗПК
	В течение десяти дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата 


	Территориальная избирательная комиссия



	31.
	Выдача зарегистрированным кандидатам удостоверений о регистрации 

ч. 8 ст. 37 ЗПК
	После принятия решения о регистрации кандидата
	Территориальная избирательная комиссия



	32.
	Выдача кандидату, в случае отказа в регистрации, копии соответствующего решения с изложением оснований отказа 

ч. 3 ст. 37 ЗПК
	В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации
	Территориальная избирательная комиссия



	33.
	Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по многомандатным (двухмандатным) избирательным округам  

ч. 10 ст. 37 ЗПК
	В течение 48 часов после регистрации кандидата

 
	Территориальная избирательная комиссия



	34.
	Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах с указанием сведений, предусмотренных частями 3-5 статьи 63 ЗПК, а также информации об отмене, аннулировании регистрации кандидатов

     ч. 10 ст. 37 ЗПК
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23.08.2024

	Территориальная избирательная комиссия



	35.
	Реализация права на снятие своей кандидатуры с выборов

п. 30 ст. 38 ФЗ

ч. 1 ст. 42  ЗПК
	Не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. не позднее 02.09.2024, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня  голосования, т.е. не позднее 06.09.2024,
а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – не позднее чем за 5 дней до первого дня голосования, т.е. не позднее 31.08.2024, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до первого дня  голосования, т.е. не позднее 04.09.2024
	Зарегистрированные кандидаты

	36.
	Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата

п. 32 ст. 38 ФЗ

ч. 3 ст. 42 ЗПК
	Для кандидата, выдвинутого по многомандатному (двухмандатному) избирательному округу – не позднее чем за 5 дней до дня голосования, т.е. на позднее 02.09.2024, 

а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – не позднее чем за 5 дней до первого дня  голосования т.е. не позднее 31.08.2024
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата по многомандатному (двухмандатному) избирательному округу

	СТАТУС  ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО  КАНДИДАТА

	37.
	Представление в Территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей

п. 2 ст. 40 ФЗ

ч. 2 ст. 39 ЗПК
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации (При числе избирателей в избирательном округе не более пяти тысяч избирателей зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной службе, на время их участия в выборах могут не освобождаться от выполнения должностных или служебных обязанностей)

	38.
	Назначение доверенных лиц  кандидатов, выдвинутых по многомандатному (двухмандатному)  избирательному округу и избирательных объединений, выдвинувших кандидатов по многомандатному (двухмандатному)  избирательному округу (до 10 доверенных лиц).

п. 1 ст. 43 ФЗ

ч. 1 ст. 41 ЗПК
	После выдвижения кандидата, списка кандидатов
	Кандидаты, выдвинутые по многомандатному (двухмандатному) избирательному округу

	
	
	
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидатов по многомандатному (двухмандатному)  избирательному округу

	39.
	Регистрация доверенных лиц кандидатов, избирательных объединений

п. 1 ст. 43 ФЗ

ч. 1, 3 ст. 41 ЗПК
	В течение  5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами
	Территориальная избирательная комиссия



	40.
	Представление списка наблюдателей, назначенных в избирательные комиссии, в Территориальную избирательную комиссию 

п. 7.1 ст. 30 ФЗ

ч. 6.1 ст. 23 ЗПК
	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования), т.е. не позднее  04.09.2024 , 

а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования (досрочного голосования), т.е. не позднее 02.09.2024
	Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов

	
	
	
	Зарегистрированный кандидат

	
	
	
	Субъект общественного контроля

	41.
	Представление направления в избирательную комиссию, в которую был назначен наблюдатель

п. 8 ст. 30 ФЗ

 ч. 7 ст. 23 ЗПК
	В день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования), либо непосредственно в день голосования (досрочного голосования)
	Наблюдатель, назначенный зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, выдвинувшим зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, субъектом общественного контроля

	ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	42.
	Агитационный период:
	
	

	
	Для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения 


	Со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться
	Кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения  



	
	Для кандидата, выдвинутого избирательным объединением в составе списка кандидатов по многомандатному (двухмандатному)   избирательному округу
	Со дня представления в избирательную комиссию документов, указанных в части 18 статьи 33 ЗПК 
	Кандидаты, выдвинутые избирательным объединениями по многомандатному (двухмандатному)   избирательному округу 

	
	Прекращение агитационного периода

 п. 1 ст. 49 ФЗ

ч. 1 ст. 48 ЗПК
	В ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. до 00.00 часов 07.09.2024, 

а в случае принятия, предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования, т.е. до 00.00 часов 06.09.2024
	Кандидаты, 

организации телерадиовещания, периодические печатные издания и сетевые издания

	43.
	Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях

п. 2 ст. 49 ФЗ

ч. 2 ст. 48 ЗПК
	За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. с 10.08.2024 и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. в 00.00 часов 08.09.2024,  а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования, т.е. до 00.00 часов 06.09.2024
	Зарегистрированные кандидаты

	44.
	Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,  информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю, списка организаций телерадиовещания и  периодических печатных изданий, попадающих под действие части 3 статьи 46 ЗПК

п. 11 ст. 47 ФЗ

ч.7 ст.46 ЗПК
	Не позднее чем на 5 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Орган местного самоуправления

	45.
	Представление в Территориальную избирательную комиссию, перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий

п. 7, 8 ст. 47 ФЗ



ч. 6 ст. 46 ЗПК
	Не позднее чем на 10 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю

	46.
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий 

п. 7 ст. 47 ФЗ

ч. 6 ст. 46 ЗПК
	Не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Территориальная избирательная комиссия

	47
	Опубликование в периодическом печатном издании информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую такое периодическое издание предоставляет для целей предвыборной агитации

Направление данной информации в Территориальную избирательную комиссию, вместе со сведениями, указанными в части 6 статьи 49 ЗПК

ч. 2 ст. 51 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней после публикации решения о назначении выборов, т.е. не позднее 20.07.2024
	Редакция периодического печатного издания

	48.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов;

Представление указанных сведений в Территориальную избирательную комиссию вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании

п. 6. ст. 50 ФЗ

ч. 6 ст. 49 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении  выборов, т.е. не позднее 19.07.2024
	Соответствующая организация телерадиовещания, 

редакция периодического печатного издания, 

редакция сетевого издания



	49.
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов;

Представление указанных сведений в Территориальную избирательную комиссию вместе со сведениями содержащих наименование, юридический адрес и ИНН организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)

 п. 1.1 ст. 54 ФЗ

ч. 2 ст. 53 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. не позднее 19.07.2024
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов



	50.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, представленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов 

ч. 7, 8 ст. 50 ЗПК
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.08.2024
	Территориальная избирательная комиссия, с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания



	51.
	Опубликование в муниципальных периодических печатных изданиях определенного в результате жеребьевки графика распределения эфирного времени

ч. 4 ст. 3, ч. 8 ст. 50 ЗПК
	После проведения жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени


	Территориальная избирательная комиссия

	52.
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами

ч. 4, 7 ст. 51 ЗПК
	После завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.08.2024
	Редакция муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц

	53.
	Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, а также представление электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде

                                                           п. 3 ст. 54 ФЗ

ч. 4 ст. 53 ЗПК
	До начала их распространения
	Кандидаты в Территориальную избирательную комиссию



	54.
	Представление копии агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале

п. 11.1 ст. 50 ФЗ

ч. 11.1 ст. 49 ЗПК
	После направления (передачи) агитационного материала в организацию, осуществляющую телерадиовещание, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения
	Кандидаты в Территориальную избирательную комиссию



	55.
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями

п. 5 ст. 53 ФЗ

ч. 2 ст. 52 ЗПК
	В течение 3-х дней со дня подачи заявки
	Государственные органы, органы местного самоуправления

	56.
	Рассмотрение уведомления организаторов митингов, демонстраций и шествий

 п. 2 ст. 53 ФЗ

ч. 2 ст. 52 ЗПК
	В соответствии с действующим законодательством РФ 
	Органы местного самоуправления

	57.
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка

п. 7 ст.54 ФЗ

ч. 7 ст. 53 ЗПК
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.08.2024

	Органы местного самоуправления по предложению Территориальной избирательной комиссии



	58.
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)

п. 3 ст. 46 ФЗ

ч. 3 ст. 45 ЗПК
	В течение 5 дней до дня голосования и в день голосования, т.е. с 03.09.2024 по 08.09.2024  включительно


	Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты



	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	59.
	Создание кандидатом, выдвинутым по многомандатному (двухмандатному) округу, избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании  

п. 1 ст. 58 ФЗ

ч. 1 ст. 57 ЗПК
	В период после письменного уведомления Территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) до представления документов для его регистрации в Территориальную избирательную комиссию
	Кандидат, выдвинутый по многомандатному (двухмандатному)   избирательному округу



	60.
	Выдача кандидату разрешения для открытия специального избирательного счета 

                                               ч. 3 ст. 58 ЗПК           
	В течение 3 дней после уведомления кандидатом комиссии о своем выдвижении 
	Территориальная избирательная комиссия

	61.
	Открытие кандидатом, выдвинутым по многомандатному (двухмандатному)    избирательному округу, в этом избирательном округе специального избирательного счета своего избирательного фонда 

п. 11 ст. 58 ФЗ

ч. 1, 3 ст. 58 ЗПК
	На основании разрешения Территориальной избирательной комиссии 
	Кандидат, его уполномоченный  представитель по финансовым вопросам

	62.
	Открытие кандидату специального избирательного счета

п. 11 ст. 58 ФЗ

 ч. 2 ст. 58 ЗПК
	Незамедлительно по предъявлении документов


	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»



	63.
	Предоставление Территориальной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов

п. 7 ст. 59 ФЗ

ч. 6 ст. 60 ЗПК
	По требованию Территориальной избирательной комиссии

По требованию кандидата 
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный счет кандидата

	64.
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов

п. 7 ст. 59 ФЗ

ч. 6 ст. 60 ЗПК
	В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования, т.е. с 04.09.2024, немедленно:

– по представлению Территориальной избирательной комиссии;
– по требованию кандидата, 

а в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – за 3 дня до первого дня голосования, т.е. с 02.09.2024, немедленно:

– по представлению Территориальной избирательной комиссии;
– по требованию кандидата
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», в котором открыт специальный избирательный счет кандидата

	65.
	Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов

п. 8 ст. 59 ФЗ

ч. 7 ст. 60 ЗПК
	Периодически до дня голосования
	Территориальная избирательная комиссия

	66.
	Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов 

п. 8 ст. 59 ФЗ

ч. 7 ст. 60 ЗПК
	В течение 3 дней со дня получения 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий

	67.
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам за вычетом расходов на пересылку 

п. 11 ст. 59 ФЗ

ст. 61 ЗПК
	После дня голосования, до представления итогового финансового отчета


	Кандидат


	
	Перечисление в бесспорном порядке на счет Территориальной избирательной комиссии,  причитающихся ей денежных средств

п. 11 ст. 59 ФЗ

ст. 61 ЗПК
	По истечении 30 дней со дня голосования, по письменному указанию Территориальной избирательной комиссии, т.е. 08.10.2024
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»

	
	Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах  

п. 11 ст. 59 ФЗ

ст. 61 ЗПК
	По истечении 60 дней со дня голосования, т.е. 07.11.2024
	Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»

	68.
	Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов: 

- участковыми избирательными комиссиями      в Территориальную избирательную комиссию 

ч. 5 ст. 56 ЗПК
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования, т.е. не позднее 18.09.2024 (включительно)
	Участковые избирательные комиссии

	
	-    Территориальной избирательной комиссией в Думу ЗАТО Звездный
ч. 7 ст. 56 ЗПК
	Не позднее чем через 2 месяца со дня официального опубликования общих результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия 

	69.
	Представление в Территориальную избирательную комиссию финансового отчета о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда:
	
	Кандидат, выдвинутый по многомандатному (двухмандатному)    избирательному округу



	
	Первый финансовый отчет 

ч. 1 ст. 60 ЗПК
	Одновременно с представлением в Территориальную избирательную комиссию документов, необходимых для регистрации кандидата
	

	
	Итоговый финансовый отчет

п. 9 ст. 59 ФЗ

ч. 1 ст. 60 ЗПК
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов 
	

	70.
	Передача копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации для опубликования

п. 9.1 ст.59 ФЗ

ч. 3 ст. 60 ЗПК 
	Не позднее чем через 5 дней со дня их получения
	Территориальная избирательная комиссия

	71.
	Опубликование переданных копий финансовых отчетов кандидатов, выдвинутых по многомандатному (двухмандатному)    избирательному округу

ч. 4 ст. 60 ЗПК
	В течение 3 дней со дня их получения 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий 

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ



	72.
	Оборудование информационного стенда в помещении для голосования либо непосредственно перед этим помещением для размещения информации

ч. 3, 5, 8 ст. 63 ЗПК
	Со дня начала работы участковой избирательной комиссии
	Участковая избирательная комиссия



	73.
	Подача заявок в избирательную комиссию на аккредитацию редакциями средств массовой информации для осуществления полномочий представителями средств массовой информации

п. 11.2  ст. 30 ФЗ

ч. 1.2, 3, 10.2 статьи 23 ЗПК
	Не позднее чем за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования), т.е. не позднее  04.09.2024 , 

в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – не позднее чем за 3 дня до первого дня голосования (досрочного голосования), т.е. не позднее 02.09.2024
	Редакции средств массовой информации

	74.
	Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

п. 4 ст. 63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 08.08.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	75.
	Утверждение формы избирательного бюллетеня по многомандатному (двухмандатному)    избирательному округу

 п. 4 ст. 63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 25 дней до дня голосования, т.е. не позднее 13.08.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	76.
	Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней по многомандатному (двухмандатному)     избирательному округу

п. 4 ст. 63 ФЗ

ч. 1 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 18.08.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	77.
	Принятие решения об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному (двухмандатному)    избирательным округам

ч. 1, 9 ст. 64 ЗПК
	В установленный, Территориальной избирательной комиссией, срок
	Территориальная избирательная комиссия

	78.
	Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по многомандатному (двухмандатному)   избирательным округам

п. 2 ст. 63 ФЗ

ч. 9 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 15 дней до дня голосования, т.е. не позднее 23.08.2024 
	На основании решения Территориальной избирательной комиссии в полиграфической организации

	79.
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней, уничтожения бюллетеней

п. 11 ст. 63 ФЗ

ч. 10 ст. 64 ЗПК
	Не позднее чем за 2 дня до получения Территориальной избирательной комиссией избирательных  бюллетеней от соответствующей полиграфической организации
	Территориальная избирательная комиссия

	80.
	Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней 

п. 12 ст. 63 ФЗ,

ч. 11 ст. 64 ЗПК
	В срок, установленный Территориальной избирательной комиссией
	Территориальная избирательная комиссия

	81.
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям

п. 13 ст. 63 ФЗ

ч. 11, 12 ст. 64 ЗПК
	В срок, установленный Территориальной избирательной комиссией, на основании принятого ею решения о распределении избирательных бюллетеней, не позднее чем за 1 день до дня голосования (в том числе досрочного голосования), т.е. не позднее 06.09.2024,

в случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – не позднее чем за 1 день до первого дня голосования (в том числе досрочного голосования), т.е. не позднее 04.09.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	82.
	Оповещение о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членов избирательной комиссии, кандидатов, фамилии которых внесены в бюллетень, представителей кандидатов 

п. 14 ст. 63 ФЗ

ч. 13 ст. 64 ЗПК
	После принятия решения о распределении избирательных бюллетеней и их получения


	Территориальная избирательная комиссия

	83.
	Реализация права провести досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено

ч. 6 ст. 66 ЗПК
	Не ранее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не ранее 18.08.2024, в течение нескольких дней в порядке, установленном частями 7-16 ст. 66 ЗПК
	Территориальная избирательная комиссия,  соответствующие участковые комиссии

	84.
	Оповещение о дне, месте и времени досрочного голосования 

 п. 2 ст. 64 ФЗ

ч. 1 ст. 65 ЗПК
	Не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования
	Территориальная избирательная комиссия,  соответствующие участковые комиссии

	85.
	Оповещение избирателей о дне, месте и времени голосования

п.2 ст.64 ФЗ

ч.1 ст.65 ЗПК
	Не позднее чем за 10 дней до дня проведения голосования через средства массовой информации или иным способом, т.е. не позднее 28.08.2024 
	Территориальная избирательная комиссия

	86.
	Голосование 

п.1 ст.64 ФЗ

ч. 2 ст. 65 ЗПК
	08 сентября 2024 года с 08.00 до 20.00 по местному времени

В случае принятия предусмотренного пунктом 1 или 2 статьи 63.1 ФЗ решения о голосовании в течение нескольких дней подряд:

6, 7 и 8 сентября 2024 года с 08.00 до 20.00 по местному времени
	Участковые избирательные комиссии



	87.
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке 

п. 2 ст. 68 ФЗ

ст. 68, 69 ЗПК
	Сразу после окончания времени голосования без перерыва и до установления итогов голосования на избирательном участке
	Участковые избирательные комиссии

	88.
	Проведение итогового заседания участковой избирательной комиссии 

п.26 ст.68 ФЗ

ч. 23 ст. 69 ЗПК
	После проведения всех необходимых действий и подсчетов и перед подписанием протокола об итогах голосования
	Участковые избирательные комиссии

	89.
	Выдача копии протокола (протоколов) об итогах голосования членам вышестоящих комиссий с правом решающего голоса и работникам их аппаратов, зарегистрированному кандидату,  или его доверенному лицу, уполномоченному представителю по финансовым вопросам, наблюдателям, представителям средств массовой информации

п. 29 ст. 68 ФЗ

                                                  ч. 23, 26 ст. 69 ЗПК
	Немедленно после подписания протокола об итогах голосования


	Участковые избирательные комиссии

	90.
	Направление первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования в Территориальную избирательную комиссию
п. 30 ст. 68 ФЗ

ч. 27 ст. 69 ЗПК
	Незамедлительно после подписания протокола его всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение
	Участковые избирательные комиссии

	91.
	Передача второго экземпляра протокола об итогах голосования для хранения в Территориальную избирательную комиссию

ч. 28 ст. 69 ЗПК
	После ознакомления лиц, указанных в ч. 3 ст. 23 ЗПК, и вывешивании его заверенной копии для ознакомления
	Участковые избирательные комиссии

	92.
	Составление протокола о результатах выборов по многомандатным (двухмандатным)    избирательным округам
ст. 69, 70 ФЗ

ч. 1 ст. 70 ЗПК
	Не позднее чем через 3 дня со дня голосования, т.е. не позднее 11.09.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	93.
	Принятие решения о результатах выборов депутатов Думы ЗАТО Звездный по многомандатному (двухмандатному)     избирательному округу 

ч. 7 ст. 70 ЗПК
	На основании протокола о результатах выборов по многомандатному (двухмандатному)    избирательному округу
	Территориальная избирательная комиссия 

	94.
	Проведение итогового заседания избирательной комиссии, на котором рассматриваются поступившие в комиссию жалобы (заявления) на нарушения ЗПК, допущенные при голосовании, подсчете голосов избирателей, установлении итогов голосования

ч. 12 ст. 70 ЗПК
	Перед подписанием протоколов о результатах выборов депутатов Думы ЗАТО Звездный
	Территориальная избирательная комиссия

	95.
	Выдача копий протокола о результатах выборов по многомандатному (двухмандатному)    избирательному округу лицам, указанным в ч. 3 ст. 23 ЗПК

п. 1 ст. 69 ФЗ

ч.12 ст. 70 ЗПК
	После подписания протокола о результатах выборов по многомандатному (двухмандатному)    избирательному округу
	Территориальная избирательная комиссия 

	96.
	Определение общих результатов выборов

  ст. 69 ФЗ

ст. 73 ЗПК
	Не позднее чем через 2 недели после дня голосования, т.е. не позднее 23.09.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	97.
	Извещение зарегистрированного кандидата об избрании его депутатом Думы ЗАТО Звездный
п. 6 ст. 70 ФЗ

ч. 1 ст. 76 ЗПК
	Незамедлительно после определения результатов выборов 
	Территориальная избирательная комиссия 

	98.
	Представление в Территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы ЗАТО Звездный, либо копии документа, удостоверяющего подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей

 п.6 ст.70 ФЗ

ч. 1 ст.76 ЗПК
	В пятидневный срок после извещения об избрании депутатом
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом Думы Думы ЗАТО Звездный

	99.
	Регистрация избранного депутата Думы ЗАТО Звездный и выдача ему удостоверения об избрании

ч. 3 ст. 76 ЗПК
	После официального опубликования общих результатов выборов и  представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования 
	Территориальная избирательная комиссия 

	100.
	Направление в средства массовой информации общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам 

п. 2 ст. 72 ФЗ

ч. 2 ст. 77 ЗПК
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	Территориальная избирательная комиссия

	101.
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов

п. 3 ст. 72 ФЗ

ч. 3 ст. 77 ЗПК
	В течение 15 дней со дня голосования, т.е. в период с 08.09.2024 по 22.09.2024
	Территориальная избирательная комиссия

	102.
	Опубликование информации об итогах голосования, о результатах выборов, включающей в себя полные данные сводных таблиц всех избирательных комиссий

п. 4 ст. 72 ФЗ

ч. 4 ст. 77 ЗПК
	В течение двух месяцев со дня голосования, т.е. в период с 08.09.2024 по 07.11.2024 включительно
	Территориальная избирательная комиссия
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